## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5f229ea1-34f5-49b2-b37e-7cd17258e75a}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2308 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4. 3. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Trutnov | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Lenka Kasperová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2308
| Stavba: | [6 empty] | Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 4. 3. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Trutnov | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5f229ea1-34f5-49b2-b37e-7cd17258e75a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | Soupis prací - dotačně uznatelné náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {47b25c99-9f20-4b8c-a1e3-636f42638139} | {5f229ea1-34f5-49b2-b37e-7cd17258e75a} | 2
/ |  | 002 |  |  |  | Soupis prací - dotačně neuznatelné náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4e3bfafb-3904-47ca-a0c1-f7e57203d862} | {5f229ea1-34f5-49b2-b37e-7cd17258e75a} | 2

## 001 - Soupis prací - dota...
[18 empty] | {47b25c99-9f20-4b8c-a1e3-636f42638139} | [5 empty] | lešení | 286 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | střecha | 232,228 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
Objekt:
001 - Soupis prací - dotačně uznatelné náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 4. 3. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Pavel Tomek, Ing. Petr Vágner |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
Objekt:
001 - Soupis prací - dotačně uznatelné náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 4. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Trutnov |  |  | Projektant: | Ing. arch. Pavel Tomek, Ing. Petr Vágner
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Konstrukce pokrývačské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
Objekt:
001 - Soupis prací - dotačně uznatelné náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 4. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Trutnov |  |  | Projektant: | Ing. arch. Pavel Tomek, Ing. Petr Vágner
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.3739 |  | 24.1211 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.8015 |  | 11.0859 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2691 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04843 | 1.4529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804607876
| VV |  | "po kontrole zhlaví" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 2.8163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145309763
| VV |  | "ostatní zazděné dřevěné prvky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 33009 | Kompl. dod. + mtž. nové krajní zděné sloupky vč. oplechování | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072635473
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. povrchové úpravy a oplechování dle popisu v PD a dobové fotografie | [14 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
4 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 1.827 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 4.5711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373657532
| VV |  | "obruba světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*0,25*0,2 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*0,25*0,2 |  | 0.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*0,25*0,2 |  | 0.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 14.618 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.011173 | 0.16332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584344734
| VV |  | "obruba světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*0,2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*0,2*2 |  | 3.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*0,2*2 |  | 7.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 14.618 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649032588
7 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.21058 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41122974
| VV |  | "R10" 4*36,6*0,000617*1,15 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R6" 244*1*0,000395 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 4179001 | Kompl. dod. + mtž. úprava hlavy věnce světlíkové obruby | m2 | 10.963 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60622821
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného mateirálu dle popisu v PD: -vodovzdorná překližka ve spádu -dřevěné klíny -minerální izolace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (2,4+2,6)*2*0,3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*0,3 |  | 2.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*0,3 |  | 5.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.963 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9668 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
9 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 47.507 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 1.0974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137320616
| VV |  | "světlíkové obruby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*1,3 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*1,3 |  | 10.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*1,3 |  | 23.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.507 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 623631001 | Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel | m2 | 20.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.055296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641160386
| VV |  | "komíny " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(0,45+0,45)*2*0,9 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,8+0,45)*2*0,9 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*2*1,6 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,65)*2*1,8 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 632451022 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 10.963 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.07426 | 0.81411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46761911
| VV |  | "vyrovnání světlíkové obruby pod věnec" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*0,3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*0,3 |  | 2.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*0,3 |  | 5.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.963 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62054 |  | 11.0859 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
12 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618865844
| VV |  | 2*11*13 |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lešení | Součet |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896939539
| VV |  | lešení |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 953962112 | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0256e-05 | 0.0014358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273044210
| VV |  | "kotvení výztuže věnců do světlíkové obruby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 1.096 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178896044
| VV |  | "ubourání světlíkové obruby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*0,3*0,1 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*0,3*0,1 |  | 0.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*0,3*0,1 |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.096 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061743895
| VV |  | "obnažení zhlaví trámů a vaznic pro kontrolu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740081309
| VV |  | "obnažení ostatní zazděných prvků pro kontrolu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 985221021 | Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3 | m3 | 1.229 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2.3965 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348838185
| VV |  | "komíny" 1,229 |  | 1.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 985223110 | Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 | m3 | 1.229 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.50375 | 0.61911 | 1.95 | 2.3965 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192194138
| VV |  | "komíny - přepdoklad 20%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(0,45+0,45)*2*0,3*0,9 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,8+0,45)*2*0,3*0,9 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*2*0,3*1,6 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,65)*2*0,3*1,8 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.144 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,144*0,2 |  | 1.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 99001 | Oprava komínové hlavy vč. oplechování | kpl | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286128388
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. dodávky potřebného materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5+2+1+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
21 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace | t | 24.121 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365334426
22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 24.121 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726641970
23 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 168.847 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934120905
| P |  | Poznámka k položce: skládka Bohuslavice 8 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24,121*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013801R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu | t | 24.121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450397569
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
25 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 11.802 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074491339
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5724 |  | 13.0352 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.1308 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 278.674 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 4.5981 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125048145
| VV |  | střecha*1,2 |  | 278.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 712340834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu | m2 | 278.674 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 1.5327 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498791785
| VV |  | "předpoklad 4 vrstvy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha*1,2 |  | 278.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719103930
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
29 | K | 741410001R | Nový hromosvod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211461127
| P |  | Poznámka k položce: Stávající svody se prověří, jednotlivé kovové prvky střechy se řádně uzemní, bude provedena nová soustava hromosvodů | [14 empty] | P | 2
30 | K | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250689833
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9133 |  | 5.0299 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
31 | K | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m | m | 126.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01232 | 1.5597 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742972580
| P |  | Poznámka k položce: množství a profily konstrukcí je pouze předpokldané-skutečnost bude zjištěna při provádění po odkrytí konstrukcí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "krokve 140/160" 264*0,4 |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pásky 140/160" 30*0,3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 140/160" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 762331942 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02475 | 0.396 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008450621
| P |  | Poznámka k položce: množství a profily konstrukcí je pouze předpokldané-skutečnost bude zjištěna při provádění po odkrytí konstrukcí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sloupky 180/180" 30*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 180/180" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 762331952 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 1.848 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894117795
| P |  | Poznámka k položce: množství a profily konstrukcí je pouze předpokldané-skutečnost bude zjištěna při provádění po odkrytí konstrukcí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vaznice 240/240" 115*0,2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vazné trámy 240/240" 115*0,2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 240/240" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 762332922 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | m | 126.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.013634 | 1.7261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982905004
| VV |  | "krokve 140/160" 264*0,4 |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pásky 140/160" 30*0,3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 140/160" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 762332924 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.027327 | 0.43723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897637953
| VV |  | "sloupky 180/180" 30*0,2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 180/180" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 762332925 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.036402 | 2.0385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254338171
| VV |  | "vaznice 240/240" 115*0,2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vazné trámy 240/240" 115*0,2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 240/240" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 762341932 | Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 | m | 139.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 1.2262 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002447741
| VV |  | "předpoklad výměna bednění 60 %" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha*0,6 |  | 139.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 762343913 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2 | m2 | 139.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01946 | 2.7115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026181702
| VV |  | "předpoklad výměna bednění 60 %" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha*0,6 |  | 139.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 7629001 | Kompl. dod. + mtž. střešní krakorec | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126587939
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy dle dobové fotografie | [14 empty] | P | 2
40 | K | 7629002 | Kompl. dod. + mtž. repliky historických střešních vikýřů | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051754087
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. povrchové úpravy, oplechování, otevíravého okénka dle dobové fotografie | [14 empty] | P | 2
41 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663122226
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.50837 |  | 0.6913 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
42 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.29938 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140380451
| VV |  | "oplechování zděného štítu a obloukové části střechy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*4,5+3*1,5 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 56.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.09588 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559513358
| VV |  | 23,1*2+10,2 |  | 56.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.01947 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687210784
45 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525236279
46 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 29.326 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00584 | 0.17126 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156699957
| VV |  | "světlíky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*0,6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*0,6 |  | 4.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*0,6 |  | 10.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komíny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(0,5+0,5)*2*0,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,5)*2*0,5 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.326 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0286 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901699849
48 | K | 764004821 | Demontáž nástřešního žlabu do suti | m | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00605 | 0.06171 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605627628
49 | K | 764141415 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu přes 60° | m2 | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066668 | 0.33601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944677779
| VV |  | "oplechování zděného štítu a obloukové části střechy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*4,5+3*1,5 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 764248411 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš přes 670 mm | m2 | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00582 | 0.089046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569717818
| VV |  | "korunní římsa" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,5 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 764541405 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028628 | 0.031491 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444642250
52 | K | 764541446 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532937443
53 | K | 764543406 | Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm | m | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0049401 | 0.050389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552840512
54 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478251116
| D | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
55 | K | 765135013R | Montáž střešních výlezů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517514820
56 | M | 59164622R | výlez na střechu dle stávajícího | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292235392
57 | K | 998765203R | Přesun hmot procentní pro konstrukce pokrávačské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079765193
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.1832 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
58 | K | 767001 | Kompl. dod. + mtž. pultový světlík půdorysný rozměr 2 400 x 2 650 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261788338
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. kotvení a zasklení dle stávajícího světlíku | [14 empty] | P | 2
59 | K | 767002 | Kompl. dod. + mtž. pultový světlík půdorysný rozměr 1 502 x 2 650 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430348165
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. kotvení a zasklení dle stávajícího světlíku | [14 empty] | P | 2
60 | K | 767003 | Kompl. dod. + mtž. sedlový světlík půdorysný rozměr 4 200 x 4 920 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566499546
| P |  | Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. kotvení a zasklení dle stávajícího světlíku | [14 empty] | P | 2
61 | K | 767005 | Oprava ocelového žebříku k výlezu na střechu vč. nátěru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142899994
62 | K | 767006 | Kompl. dod. + mtž. kované historické zábradlí | m | 10.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36910415
| P |  | Poznámka k položce: cena zarnuje kompletní porvedení dle popisu v PD a dle dobové fotografie vč. kotvení a povrchové úrpavy | [14 empty] | P | 2
63 | K | 767311810 | Demontáž světlíků všech typů se zasklením | m2 | 56.343 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 1.1832 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081971312
| VV |  | 2,85*2,3+2*1,5*1*0,5 |  | 8.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*3,6+2*2,4*1*0,5 |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,2*4,92+2*4,2*1,2*0,5 |  | 36.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.343 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305753527
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14467 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
65 | K | 783213011 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 419.914 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.000144 | 0.060468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1457807967
| VV |  | střecha*0,6*2 |  | 278.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 278.674 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokve 140/160" 105,6*(0,14+0,16)*2 |  | 63.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pásky 140/160" 9*(0,14+0,16)*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 140/160" 12*(0,14+0,16)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupky 180/180" 6*(0,18+0,18)*2 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 180/180" 10*(0,18+0,18)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vaznice 240/240" 23*(0,24+0,24)*2 |  | 22.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vazné trámy 240/240" 23*(0,24+0,24)*2 |  | 22.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní 240/240" 10*(0,24+0,24)*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 141.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 419.914 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 783213101 | Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 585.782 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014375 | 0.084206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464193925
| VV |  | střecha*0,4*2 |  | 185.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní ponechané konstrukce předpoklad" 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 585.782 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 002 - Soupis prací - dota...
{4e3bfafb-3904-47ca-a0c1-f7e57203d862}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
Objekt:
002 - Soupis prací - dotačně neuznatelné náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 4. 3. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Pavel Tomek, Ing. Petr Vágner |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
Objekt:
002 - Soupis prací - dotačně neuznatelné náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 4. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Trutnov |  |  | Projektant: | Ing. arch. Pavel Tomek, Ing. Petr Vágner
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 765 - Konstrukce pokrývačské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
Objekt:
002 - Soupis prací - dotačně neuznatelné náklady
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 4. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Trutnov |  |  | Projektant: | Ing. arch. Pavel Tomek, Ing. Petr Vágner
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49699 |  | 0.0015 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21404 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0057741 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317998121R | Tepelná izolace věnců z polystyrénu tl do 50 mm | m2 | 7.309 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.0057741 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596905355
| VV |  | (2,4+2,6)*2*0,2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*0,2 |  | 1.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*0,2 |  | 3.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20827 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 47.507 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.004384 | 0.20827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359318969
| VV |  | "světlíkové obruby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*1,3 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*1,3 |  | 10.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*1,3 |  | 23.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.507 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 17160 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069391312
| VV |  | 2*11*13*60 |  | 17160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111035715
| VV |  | 2*11*13 |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 17160 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484348288
| VV |  | 2*11*13*60 |  | 17160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1481797291
| VV |  | 2*11*13 |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.214 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519164317
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28294 |  | 0.0015 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.27544 |  | 0.0015 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 712001 | Kompl. dod. + mtž. foliová střešní krytina PVC -P tl. 1,8 mm mechanicky kotvená vč. sněhových zachytávačů | m2 | 302.683 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626614251
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, řešení všech detailů, napojení, opracování prostupů, zesílení v pochozích místech, sněhových zachytávačů apod. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 11*22 |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,4*2,6+1,502*2,65+4,2*4,92) |  | -30.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva" 211,116*0,1 |  | 21.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha | Mezisoučet |  | 232.228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na zídky světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*1,6 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*1,6 |  | 13.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*1,6 |  | 29.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva" 58,47*0,1 |  | 5.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 64.317 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na komíny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(0,45+0,45)*2*0,3 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,8+0,45)*2*0,3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*2*0,3 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,65)*2*0,3 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva" 5,58*0,1 |  | 0.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.138 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 302.683 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 712300845 | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20719142
10 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm | m | 55.144 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.000432 | 0.023822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094904274
| VV |  | "kolem světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2 |  | 8.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem komínů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(0,45+0,45)*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,8+0,45)*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,5)*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+0,65)*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 712363356 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011988 | 0.013187 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736953086
12 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm | m | 36.544 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015012 | 0.05486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325680729
| VV |  | "vnitřní strana světlíkové obruby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2 |  | 8.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.544 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm | m | 32.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.052164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213513731
| VV |  | "střecha" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22+10,2 |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 712363367R | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m - napojení na sousední střechu | m | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.037422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486523377
15 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 272.426 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82370489
| VV |  | 11*22 |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,4*2,6+1,502*2,65+4,2*4,92) |  | -30.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva" 211,116*0,1 |  | 21.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 232.228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na zídky světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2*1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,502+2,65)*2*1 |  | 8.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+4,92)*2*1 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva" 36,544*0,1 |  | 3.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.426 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 69311172R | sklovlákntá separační textilie min 300g/m2 | m2 | 313.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.093987 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909440150
| VV |  | 272,426*1,15 |  | 313.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154400211
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 741410001R1 | Revize hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666798729
19 | K | 7419001 | Revize rozvodů na střeše | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -554833154
| P |  | Poznámka k položce: Bude provedena revize rozvodů elektro, anténních a slaboproudých. Nefunkční a nepoužívané rozvody budou odstraněny. Funkční rozvody budou řádně zajištěny. | [14 empty] | P | 2
20 | K | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870447571
| D | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0075 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 765155001R | Montáž střešních doplňků - větrací hlavice, prostupy pro kabely | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772743900
| VV |  | 9+1+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 62861564R | odvětrávací komínek pro odvětrání střechy | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945905757
23 | M | 62861564R1 | odvětrávací komínek pro odvětrání ZT | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26493047
24 | M | 59161153R | prostup pro kabely | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691344710
25 | K | 7659001 | Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka u okapu | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798979552
26 | K | 998765203R | Přesun hmot procentní pro práce pokrývačské v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92974715
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767004 | Záchytný systém na střeše pro provádění nutné údržby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88762588
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD | [14 empty] | P | 2
28 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955191528
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1077932681

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 2308
Stavba: | Obnova střechy Palackého 80 Trutnov- aktualizace ceny 3/2024
Datum: | 4. 3. 2024
Kód | Popis | MJ | Výměra
001 | Soupis prací - dotačně uznatelné náklady
lešení |  |  | 286
| 2*11*13 |  | 286
lešení | Součet |  | 286
Použití figury:
941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 286
941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 286
střecha |  |  | 232.228
Použití figury:
712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 278.674
712340834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu | m2 | 278.674
762341932 | Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 | m | 139.337
762343913 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2 | m2 | 139.337
783213011 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 419.914
783213101 | Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 585.782
002 | Soupis prací - dotačně neuznatelné náklady
lešení |  |  | 286
střecha |  |  | 232.228
| 11*22 |  | 242
| -(2,4*2,6+1,502*2,65+4,2*4,92) |  | -30.884
| "rezerva" 211,116*0,1 |  | 21.112
střecha | Mezisoučet |  | 232.228