Příloha č. 3

Závazný text Smlouvy o dílo

k veřejné zakázce na služby s názvem:

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Trutnov – město Trutnov“

Smlouva o dílo

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Trutnov – město Trutnov“

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:		Město Trutnov

Sídlo: 			Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Zastoupený: 		Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

IČO: 				00278360

DIČ: 			CZ00278360

Bankovní spojení: 	Komerční banka, pobočka Trutnov

Číslo účtu: 		124601/0100

Ve věcech technických: Ing. David Jelínek, vedoucí odboru rozvoje

ZHOTOVITEL: 		……………………………………….

Sídlo:			……………………………………….

Zastoupený:		……………………………………….

IČO:			……………………………………….

DIČ:			……………………………………….

Zapsaný:		u ……………………… v …………………. spis. zn. ………

Bankovní spojení:	……………………………………….

Číslo účtu:		……………………………………….

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: ………..……., tel.: …………., email: …….……….

Plátce DPH:		ANO / NE

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace objednatele ze dne 06.01.2026, ve znění případných změn a doplnění v průběhu zadávacího řízení (dále jen také „Zadávací dokumentace“), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne xx.xx.2026 (dále jen „Nabídka“) podané v rámci veřejné zakázky s názvem „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Trutnov – město Trutnov“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Výše uvedená Nabídka a Zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.

  - Výchozí údaje:

2.2.1.   Název: 	„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Trutnov“

2.2.2.   Místo:			obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

2.2.3.   Objednatel:	Město Trutnov

Objednatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky v rámci výzvy č. 05_23_051 z „Operačního programu Životní prostředí 2021-2027“ (dále jen OPŽP“), výzvy č. 05_23_051, na realizaci projektu s názvem „Územní studie krajiny správního obvodu ORP TRUTNOV“ registrační číslo CZ.05.01.03/02/23_051/0004227 (dále jen „projekt“). Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění smlouvy bude realizován v souladu s podmínkami a platnými dokumenty tohoto dotačního programu, zejména Společným metodickým pokynem pro zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností, 2. upravené vydání, Ministerstvo pro místní rozvoj & Ministerstvo životního prostředí & Státní pozemkový úřad, Praha, 2023, dále pak s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a se dalšími všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a rovněž tak s pokyny objednatele.

Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že pokud dílo nebude provedeno bez vad a nedodělků v nejzazším termínu provedení díla, tj. do 31. 12. 2029, objednatel ztrácí nárok na poskytnutí dotace; v takovém případě bude dále postupováno dle čl. 8.9 této smlouvy. Datum požadovaného termínu ukončení díla je stanoveno mj. s ohledem na nutnou administraci a vyhodnocení projektu.

III. Předmět plnění

  - Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Trutnov“ (dále jen „dílo“ nebo „ÚSK“), která bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s ostatními právními a jinými předpisy, které se na danou problematiku vztahují, a v souladu se zadáním Územní studie krajiny správního obvodu ORP Trutnov, které je přílohou č. 1 této smlouvy.

  - ÚSK bude zpracována ve třech (3) etapách, přičemž tyto budou zahrnovat následující povinné výstupy:

I. etapa - doplňující průzkumy a rozbory

- uskuteční se min. 2 kontrolní dny s pořizovatelem v průběhu rozpracovanosti;

- výstupy z průzkumů a rozborů budou konzultovány s představiteli samospráv obcí ORP Trutnov (např. formou společného semináře) a s relevantními správními orgány, které působí v ORP Trutnov a jejich náplň činnosti má vztah k předmětu ÚSK. Výsledky konzultací budou zohledněny v průběhu zpracování průzkumů a rozborů;

- v průběhu zpracování doplňujících průzkumů a rozborů se uskuteční veřejné projednání s dotčenou veřejností (tj. s obyvateli dotčeného území).

II. etapa - návrh ÚSK pro potřeby projednání

- uskuteční se min. 2 kontrolní dny s pořizovatelem v průběhu rozpracovanosti návrhu ÚSK;

- návrh ÚSK bude konzultován s představiteli samospráv obcí ORP Trutnov (např. formou společného semináře) a výsledky konzultací budou zohledněny;

- návrh ÚSK bude konzultován s relevantními správními orgány, které působí v ORP Trutnov a jejich náplň činnosti má vztah k předmětu ÚSK (zejména s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny);

- v průběhu zpracování návrhu ÚSK se uskuteční veřejné projednání s dotčenou veřejností (tj. s obyvateli dotčeného území).

III. etapa	- čistopis ÚSK ke schválení pořizovatelem a vložení do NGÚP (národního geoportálu územního plánování)

- zapracování připomínek a požadavků z projednání II. etapy;

  - Formát odevzdaných dat ve všech třech výše uvedených etapách:

Dokumentace bude ve všech etapách předána v tiskových vyhotoveních a v digitální formě. Rozpracovaná i dokončená ÚSK bude předána v tiskových vyhotoveních a v digitální formě, včetně digitální formy určené ke zveřejnění v síti Internet. V digitální formě bude předána na USB nosiči nebo na CD/DVD. Elektronická verze ÚSK bude zpracována a odevzdána ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě.

ÚSK bude zpracována digitálně nad katastrální mapou. Bude použit souřadnicově orientovaný mapový podklad (S-JTSK). Grafická část bude zpracována ve vektorovém formátu .shp a textová a tabulková část ve formátech .docx, .xlsx. Pro účely zveřejnění ÚSK na webových stránkách bude kompletní dokumentace zpracována ve formátu .pdf.

Doplňující průzkumy a rozbory budou odevzdány 2x v tištěné podobě a 1x na USB nosiči nebo na CD/DVD. Návrh ÚSK pro potřeby projednání bude odevzdán 2x v tištěné podobě a 2x na USB nosiči nebo na CD/DVD. ÚSK ke schválení bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 3x na USB nosiči nebo na CD/DVD.

III. etapa a její výstup bude opatřen razítkem a podpisem osoby s autorizací pro obor územní plánování nebo autorizací se všeobecnou působností a dalších specialistů zpracovatelského týmu zhotovitele, kteří se na zpracování ÚSK budou podílet (autorizovaného architekta pro krajinářskou architekturu, zpracování územních systémů ekologické stability, pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství).

IV. Obecné podmínky předmětu plnění

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v rozsahu této smlouvy a současně odpovídá za případné vady způsobené porušením jeho povinností.

  - Výstupy z I. a II. etapy ÚSK budou v rozpracovanosti konzultovány na pracovních jednáních s objednatelem, vybranými orgány veřejné správy a zástupci samosprávy jednotlivých obcí v řešeném území. O pracovních jednáních se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání jednotlivých etap a navrženého řešení, a to minimálně 14 pracovních dní před jeho uskutečněním.

  - Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a datové zdroje ke zpracování díla do 1 měsíce od podpisu této smlouvy.

  - Za účelem kontroly provádění díla je objednatel oprávněn svolávat kontrolní dny, dle potřeby. Objednatel předpokládá v průběhu plnění konání 4 kontrolních dnů.  Tento den bude konán v sídle objednatele, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak. Na těchto kontrolních dnech je zhotovitel povinen zprávou doložit postup provádění prací. Minimálně 5 pracovních dnů před termínem konání kontrolního dne předloží zhotovitel přehled provedených prací a na kontrolním dni seznámí objednatele s dosaženými výsledky.

  - Z každého kontrolního dne bude vyhotoven záznam, přičemž zhotovitel má nárok na jeho kopii. Kontrolní den svolá objednatel prostřednictvím e-mailu.

  - Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména účastnit se všech kontrolních dnů, pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici.

  - Zhotovitel je povinen oznámit názvy, jména a veškeré identifikační údaje svých poddodavatelů objednateli. Zhotovitel zodpovídá za jednání svých poddodavatelů a je povinen plnit vůči nim veškeré své závazky a povinnosti.

4.8    Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího souhlasu objednatele.

4.9     Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4.10 Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku.

  - Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

V. Termíny plnění a předání a převzetí díla

  - Dílčí termíny pro dokončení jednotlivých etap díla byly ujednány v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v návrhu zadání ÚSK takto:

    - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.2 předloží I. etapu prací, doplňující průzkumy a rozbory, včetně projednání s veřejností, objednateli nejpozději do 10 (deset) kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit, nejpozději do 60 dnů od předání doplňujících průzkumů a rozborů, požadavky na řešení ÚSK.

    - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží II. etapu prací, návrh ÚSK  po projednání s veřejností v souladu s obsahem, rozsahem a pokyny objednatele dle této smlouvy nejpozději do 20 (dvacet) kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

    - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží III. etapu prací, návrh ÚSK pro vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději do 24 (dvacet čtyři) kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

    - Dílo v rozsahu dle této smlouvy nebo část díla je splněno řádným vypracováním a odevzdáním kompletní dokumentace. Odevzdáním kompletní dokumentace ÚSK se rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí ÚSK, jejž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel nemusí převzít ÚSK, která není úplná či vykazuje vady.

    - Kontrolu věcné správnosti části díla anebo ÚSK, převzaté objednatelem od zhotovitele

této smlouvy provede objednatel do 20 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen část díla nebo ÚSK v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu s čl. VIII., odst. 8.3.

5.2  Náležitosti protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části:

- údaje o zhotoviteli a objednateli

- popis předávaného díla nebo jeho části

- vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, o tom zda dílo přebírá nebo nepřebírá

- v případě převzetí s drobnými vadami - soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění.

5.3  Náležitostmi protokolu o vrácení díla nebo části k dopracování je soupis zjištěných vad.

5.4  Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady zjištěné vždy nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne jejich zjištění (vztahuje se i na vady tzv. skryté, které objednatel nemohl ani po prostudování zjistit) pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

5.5  V případě oprávněných a zjištěných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.6   Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka zhotovitele za jiné vady díla. Odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.

VI. Cena za dílo

  - Cena za zpracování ÚSK je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne ……………… 2025 ve výši:

- Celková cena díla 		……………….... , ……. Kč bez DPH

- DPH …….%			……………….... , ……. Kč

- Celková cena díla 		……………….... , ……. Kč včetně DPH

- (Slovy: …………………………………………….. korun českých včetně DPH)

Cena díla je konečná, přičemž smluvní strany jsou oprávněny změnit sjednanou cenu díla pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

    - Dílčí cena za zhotovení:

- I. etapa – 40 % sjednané ceny díla

- II. etapa – 40 % sjednané ceny díla

- III. etapa – 20 % sjednané ceny díla

- I. etapa (doplňující průzkumy a rozbory)

Cena I. etapy	……………….... , …….	Kč bez DPH

……………….... , ……. 	Kč DPH …… %

……………….... , ……..	Kč včetně DPH

- II. etapa (návrh ÚSK pro potřebu projednání)

Cena II. etapy	……………….... , …….	Kč bez DPH

……………….... , ……. 	Kč DPH …… %

……………….... , ……..	Kč včetně DPH

- III. etapa (čistopis ÚSK ke schválení pořizovatelem a vložení do NGÚP národního geoportálu územního plánování)

Cena II. etapy	……………….... , …….	Kč bez DPH

……………….... , ……. 	Kč DPH …… %

……………….... , ……..	Kč včetně DPH

  - Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.

  - Placení bude probíhat fakturací po dokončení a protokolárním předání jednotlivých etap bez vad a nedodělků.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VI., odst. 6.1.1. nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení dílčích faktur za jednotlivé etapy plnění. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Pokud nebudou provedeny všechny části díla, resp. pokud objednatel bude požadovat provedení pouze části díla, budou zhotovitelem fakturovány pouze objednatelem požadované a  a zhotovitelem řádně skutečně provedené části díla dle podmínek této smlouvy a dle pokynů objednatele.

  - Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. Faktura dále bude v textu obsahovat název a registrační číslo projektu:

- „Územní studie krajiny správního obvodu ORP TRUTNOV“

- registrační číslo CZ.05.01.03/02/23_051/0004227.

Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí části (etapy) díla potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Bez tohoto dokladu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.

  - V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 6.6 tohoto článku smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli k doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

  - Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.

  - Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech.

  - V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, budou odstavce článku 6 příslušně upraveny či vypuštěny.

6.11 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno formou dotace. Dojde-li z objednavatelem nezaviněné příčiny ke zpoždění uvolnění financí, není objednatel vůči zhotoviteli s platbou v prodlení. Zhotovitel není v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy ani přerušit práce na díle.

VII. Ostatní ujednání

  - Územní studii podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání Územní studie krajiny správního obvodu ORP Trutnov objednatele a dle této smlouvy, včetně jejích příloh. Současně musí být předmět díla zpracován dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zpracovávat prostřednictvím týmu osob, jejichž prostřednictvím prokazoval technické kvalifikační předpoklady v zadávacím řízení a jejichž složení je uvedeno v Příloze č. 3.

  - Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této smlouvy, jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související za účelem dosažení cíle této smlouvy.

  - Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran, jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a dalších účastníků projednávání, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do ÚSK.

  - Objednatel se zavazuje, že řádně (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) a včas provedené dílo, resp. jeho předmět, převezme a zaplatí za jeho provedení.

  - V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě.

  - V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním řádně provedeného díla, či jen některé jeho etapy, resp. předmětu díla, či jen některé jeho etapy, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění, respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.

  - V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. V., této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení 30 dnů, zvyšuje se pokuta od tohoto data na 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý další den prodlení.

  - Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VII., bodu 7.7 pozastaveno peněžní plnění, resp. jejich proplácení.

  - Fakturu/y je zhotovitel povinen předat objednateli až po jejím/jejich odsouhlasení, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení.

  - Splatnost vyúčtované smluvní pokuty se sjednává na 20 dnů ode dne doručení faktury povinné smluvní straně.

  - Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu na předmět smlouvy, a to včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, příp. déle, pokud příslušný obecně závazný právní předpis stanoví lhůtu delší.

  - Zhotovitel je dále povinen, a to minimálně do konce roku 2033, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům, nebo zmocněncům pověřených orgánů (OPŽP, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dokumentace či některých jejích částí.

  - Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní orgány OPŽP mají v rámci kontroly právo přístupu k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů.

VIII. Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu, resp. cíli smlouvy a právním předpisům.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla, resp. za to, že dílo má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami vztahujícími se k jeho provádění dle této smlouvy, či označenými objednatelem kdykoli v průběhu realizace, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

  - Případnou reklamaci vady plnění díla je objednatel povinen uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu dle této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou dokumentace.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele v případě, že ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

  - Pro případ vad díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vad, je-li to vzhledem k povaze vad možné. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po jejich vytčení, učiněném písemnou formou. Odstraněním vad díla dle tohoto odstavce není dotčena odpovědnost zhotovitele za škody vzniklé v důsledku těchto vad. Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad a nedostatků dokumentace.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 5 (pěti) let od vložení dat o ÚSK do evidence územně plánovací činnosti.

  - Smluvní strany sjednávají, že pokud by v důsledku činností, jednání nebo nečinnosti zhotovitele objednatel neobdržel nebo byl povinen vrátit již poskytnutou dotaci nebo její část z OPŽP v rámci projektu na předmět plnění dle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se částce představující vrácenou dotaci nebo její část; zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu.

IX. Vlastnické právo k předmětu díla

9.1      Předmět díla se stává výhradně majetkem objednatele. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem bezvadného předání předmětu, popř. jeho části. Objednatel současně s vlastnickým právem získává i oprávnění užít tyto předměty jako autorské dílo, a to se všemi způsoby užití autorského díla bez omezení. Odměna za tuto licenci je zahrnuta v ceně za předmět smlouvy a licence je udělována jako výhradní po dobu trvání autorských majetkových práv k jednotlivým dílům.

9.2        S výjimkou plnění dle této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy.

9.3     Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě:

• které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,

• které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství objednatele.

9.4      Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy.

X. Změny závazku a ukončení smlouvy

10.1.	Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

10.2    Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy ve lhůtách zde sjednaných, a to způsobem dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.

10.3     Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením jednak dílčích termínů a jednak termínu dokončení díla dle této smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud provádění díla je v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.

10.4     Objednatel je v těchto případech povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení.

10.5    Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

10.6     Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:

- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,

- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,

- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo

- je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.

Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

10.7   Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené práce do 5 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce smlouvy nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.	Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou za smluvní strany oprávněni tuto smlouvu platně podepsat.

11.2.	Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo se smlouvou související budou řešeny u soudu v České republice.

11.3.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do smlouvy a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. Objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj zhotovitele uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

11.4. 	Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 NOZ). Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

11.5. 	Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2, NOZ, v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností.

11.6. 	Jestliže se některé ustanovení smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

11.7. 	Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

11.8. 	Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

11.9. 	Uzavření Smlouvy schválila Rada města Trutnova na své schůzi konané dne XXXXXX, č. usnesení XXXXXX.

11.10.	Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1 - ÚSK SO ORP Trutnov – zadání

- Příloha č. 2 - Zákres území ORP Trutnov

- Příloha č. 3 – Seznam specialistů, kteří se budou podílet na plnění

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Trutnově v den elektronického podpisu	V ………………………., v den elektronického podpisu

……………………………………………. 		………………………………………………..

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města		..................................., ..............................