Podrobný popis plnění

SECAP: AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA

# Zpracované dokumenty musí být připraveny v souladu s platnou legislativou a podmínkami Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Dokumenty musí splňovat požadavky stanovené v příručce „HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SECAP) - GUIDEBOOK“ (dále jen příručka SECAP), dostupné na adrese: http://www.covenantofmayors.eu a v českém překladu na stránkách Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru.

Předmětem činnosti dodavatele bude zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Trutnova, jehož součástí bude příprava:

- Vstupní emisní inventury (BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů (dále jen BEI) města Trutnova,

- SECAP:Akční plán pro udržitelnou energii a klima,

- SECAP: Konzultace pro zapracování Feedback reportu.

- Příprava Vstupní emisní inventury (BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů (dále jen BEI)

Inventura zahrnuje:

- vytvoření strukturovaného dokumentu, který bude odpovídat veškerým formálním a obsahovým požadavkům na Baseline Emissions Inventory (BEI) stanoveným v příručce SECAP.

Formální vymezení rozsahu analýzy

- Analýza bude zpracována pro celé katastrální území města Trutnova.

- Tato analýza bude zahrnovat především sektory, které může město Trutnov svou činností ovlivnit, a zároveň doplňující sektory, které na produkci emisí CO2 na území města mají významný vliv (viz tabulka sektorů níže).

- Budou podchyceny: emise z veškeré spotřeby paliv a energie na sledovaném území, přenos a distribuce elektřiny na území města, teplo ze zdrojů CZT spotřebované v sektorech relevantních pro sektory, na něž se bude vztahovat SECAP. Spotřeba paliv a energie bude přepočtena podle emisních faktorů podle metodiky IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu).

- Akční plán bude zpracován pro období do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

- Zhotovitel na základě dostupnosti relevantních dat stanoví výchozí rok emisní inventury (v rozmezí let 1990-2010), od kterého se bude vyhodnocovat minimální úspora navržených opatření. Doporučen je rok 1990, případně jiný nejbližší rok, za který jsou dostupná spolehlivá a úplná data.

- Údaje o konečné spotřebě energie v budovách, zařízeních, vybavení a průmyslu za poslední tři vyúčtované roky (dle specifikace v tabulce níže) bude pro 2-3 zadavatelem vybrané distrikty, v závislosti na dostupnosti údajů, uvedena ve vyšší podrobnosti ve struktuře:

  - Pro budovy, vybavení a zařízení v majetku města:

    - spotřeba energie dle energonositelů pro jednotlivé budovy

    - samostatně spotřeba energie z CZT pro jednotlivé budovy

    - spotřeba energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, chlazení a vzduchotechniku, spotřeba pro ostatní spotřebiče; pro jednotlivé budovy

    - roční profil spotřeby po měsících

    - odhad denní profilu pro pracovní den, svátek

  - Pro ostatní sektory:

    - agregovaně pro jednotlivé sektory spotřeba energie dle energonositelů

    - agregovaně pro jednotlivé sektory spotřeba energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, chlazení a vzduchotechniku, spotřeba pro ostatní spotřebiče

    - samostatně za bytové domy spotřeba energie z CZT

    - agregovaně pro jednotlivé sektory roční profil spotřeby po měsících

    - agregovaně pro jednotlivé sektory odhad denního profilu pro pracovní den, svátek

- Data pro budovy a ostatní sektory budou zpracována za poslední tři dostupné kalendářní roky, tj. 2018-2020.

- Pro soustavu CZT bude zahrnuta analýza trendu udržitelnosti CZT z pohledu odpojování/připjování odběrných míst.

Výběr distriktů bude mezi zadavatelem a dodavatelem určen po zahájení plnění předmětu zakázky.

Součástí inventury je provedení následujících analytických prací:

| Sektor | zařadit do bilance | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Konečná spotřeba energie v budovách, zařízeních, vybavení a průmyslu |  |  |
| Budovy, vybavení a zařízení v majetku města | ANO | Tyto sektory zahrnují veškerou spotřebu energie v budovách, zařízeních a spotřebičích, která není zahrnuta v dalších sektorech – například spotřeba energie v úpravě pitné vody, čištění odpadních vod apod. Zahrnuje se sem také spalování komunálního odpadu, pokud z něho není vyráběna energie. |
| Terciární sektor (mimo majetek města) – budovy, vybavení a zařízení | ANO |  |
| Domy pro bydlení | ANO |  |
| Bytové domy a rodinné domy ostatní | ANO |  |
| Veřejné osvětlení | ANO |  |
| Průmysl zařazený v emisním obchodování | NE |  |
| Ostatní průmysl | NE |  |
| Konečná spotřeba paliv a energie v dopravě |  |  |
| Městská silniční doprava – vozidla města (služební vozidla, doprava odpadu, policie a sanitky…) | ANO | Tato část zahrnuje emise veškeré přepravy na těch silnicích, které patří do kompetence města |
| Městská silniční doprava: Veřejná městská doprava | ANO |  |
| Městská silniční doprava: Osobní a podniková doprava | ANO |  |
| Ostatní silniční doprava | ANO | Tento sektor zahrnuje silniční přepravu na komunikacích uvnitř správního území města, které nespadají do kompetence města – například dálnice (pozn.: kraj a stát vlastní infrastrukturu ve městě). |
| Městská kolejová doprava | NE | Tento sektor zahrnuje městskou kolejovou přepravu na území města – např. tramvaje, metro a lokální vlaky |
| Ostatní železniční doprava | ANO | Tento sektor zahrnuje dálkovou, meziměstskou, regionální a nákladní železniční dopravu, která se může na území města vyskytovat. Tento sektor neslouží pouze teritoriu města, ale širší oblasti. |
| Letectví | NE | Spotřeba paliv a energie v budovách a zařízeních pro dopravu (letiště, přístavy) bude zahrnuta do spotřeby terciárního sektoru, nebude ale zahrnovat spotřebu pro letadla a mobilní prostředky |
| Lodní doprava | NE |  |
| Místní lodní doprava | NE |  |
| Ostatní zdroje emisí (nevztahují se ke spotřebě paliv a energie) |  |  |
| Technologické emise ze zdrojů podléhajících emisnímu obchodování v rámci ETS | NE |  |
| Technologické emise ze zdrojů nepodléhajících emisnímu obchodování a směrnici o ETS | NE |  |
| Zemědělství (např. fermentace, nakládání s hnojem, aplikace hnojiv) | NE |  |
| Využití půdy, změny ve využití půdy | ANO | Zahrnuje změny v ukládání emisí CO2 např. v městských lesích |
| Čištění odpadních vod | ANO | Vztahuje se na emise, které nesouvisí se spotřebou energie; např. na emise CH4 a N2O. |
| Zpracování odpadů, nakládání s odpady | ANO | Pokud jsou v SECAP pro tuto oblast navržena opatření; Vztahuje se na jiné emise, např. skládkového plynu, metanu - CH4 ze skládek. Spotřeba energie těchto zařízení a související emise jsou zahrnuty v kategorii budovy a zařízení. |
| Výroba energie |  |  |
| Spotřeba paliv na výrobu elektrické energie | ANO | Obecně mohou být zahrnuty pouze zdroje o výkonu <20 MW, které nejsou zahrnuty do emisního obchodování. |
| Spotřeba paliv na výrobu tepla /chladu | ANO | Tyto zdroje jsou zahrnuty pouze tehdy, je-li jimi dodávané teplo spotřebováno na území města. Pokud město zahrnuje do Akčního plánu opatření ke snížení emisí CO2 z těchto zdrojů, lze zahrnout do výchozí baseline také emise z těchto zdrojů. |

- SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima

SECAP bude obsahovat veškeré požadované informace dle pokynů Paktu starostů a primátorů, které připraví zpracovatel (není-li výslovně uvedeno jinak), tj.:

- Manažerské shrnutí

- Souhrnná strategie

  - Cíle a plánované hodnoty ukazatelů

  - Současný rámec a vize pro budoucnost

  - Organizační a finanční aspekty

  - Koordinační a organizační struktura, její ustavení a přidělení kompetencí (připraví zpracovatel ve spolupráci s městem)

  - Alokovaná pracovní kapacita (připraví zpracovatel ve spolupráci s městem)

  - Zapojení stakeholderů a občanů

  - Rozpočet (připraví zpracovatel ve spolupráci s městem)

  - Předpokládané finanční zdroje pro investice (připraví zpracovatel ve spolupráci s městem)

  - Plánovaná opatření pro monitoring

- Vstupní energetická inventura (BEI) a související informace včetně interpretace dat

- Klimatická analýza rizik a zranitelností (RVA)

- Plánované aktivity a opatření (minimálně ve struktuře předepsané příručkou SECAP)

  - dlouhodobé strategie, cíle a závazky do roku 2030, krátkodobé/střednědobé akce

  - pro každé opatření/akci uvést, pokud je to možné:

    - popis

    - oddělení, osoba nebo společnost odpovědná za plnění opatření

    - časování (začátek – konec, hlavní milníky)

    - odhad nákladů

    - předpokládaná úspora energie / zvýšení produkce obnovitelné energie

    - odhadované snížení emisí CO2

Dodavatel zhodnotí potenciál dosažení těchto cílů:

- snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030, a uhlíkově neutrální před rokem 2050, a zvyšování odolnosti vůči dopadům změny klimatu na katastrálním území města Trutnova;

- snížení běžně poháněných vozidel o 50 % do roku 2030 (tj. emisní na méně či bezemisní formy dopravy);

- zlepšení energetické účinnosti o 10 % do roku 2025 a do roku 2030;

- zvýšení energie z OZE o 30 % do roku 2030 ve fotovoltaice a odpadním teplu;

- zvýšení komunálních bezemisních či nízkoemisních vozidel o 10 % do roku 2025, o 80 % autobusů veřejné dopravy do roku 2025;

a navrhne u těchto cílů sadu opatření, doporučení, kroků k dosažení těchto cílů vč. příp. návrhů investiční strategie k dosažení těchto cílů.

Další požadavky na zpracování

- SECAP bude zpracován pro horizont roku 2030 s výhledem do roku 2050.

- V průběhu přípravy budou ve spolupráci se zadavatelem realizována minimálně 2 skupinová setkání se zástupci zainteresovaných stran (stakeholders). Zpracovatel zajistí moderování těchto skupin a odborné zpracování výstupů jakožto podkladů pro SECAP.

- Součástí SECAP bude komunikační strategie vůči zainteresovaným stranám (analýza současné interní a externí komunikace, identifikace cílových skupin, komunikační nástroje, komunikační kanály pro jednotlivé cílové skupiny, harmonogram kampaně při přípravě i v době realizace konkrétních navržených opatření, příprava informačních materiálů. Hlavní cíl – zajistit co nejširší informovanost pro všechny ve srozumitelné, transparentní, přehledné a strukturované podobě (klíčová sdělení) pro konkrétní cílové skupiny, systematickou informovaností zvyšovat zájem o spolurozhodování a zapojení veřejnosti a klíčových aktérů, nastavení pravidelného kontaktu s cílovými skupinami vč. médií).

- Navržená opatření zohlední možnosti provedení regulace budov s památkovou ochranou.

- SECAP explicitně zohlední proces přípravy územního plánu a vyhodnotí dopady svých opatření na požadované změny územního plánu a regulací ve městě.

- Zpracovatel bude spolupracovat se zástupci Evropské komise a kanceláře paktu.

- Efektivita doporučených investic, resp. ekonomické vyhodnocení, bude v souladu s vyhl. 140/2021 Sb., příloha č. 7.

- Porovnávaná opatření pro snížení energetické náročnosti budov budou hodnocena v souladu s metodou IPCC (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol2.html).

- SECAP: Konzultace pro zapracování Feedback reportu

Předmětem konzultací bude dopracování SECAP dle požadavků Paktu starostů a primátorů nezbytných pro schválení plánu ze strany Paktu.